## форма 1
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
Приложение к приказу Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.08.2023 № 42-Пр-33
"Приложение к приказу Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.10.2017 № 179-П
I. Паспорт инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия" в сфере теплоснабжения г. Урай на 2017-2026 годы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения, ИНН | АО "Урайтеплоэнергия", 8606012954
Местонахождение регулируемой организации | Юридический и почтовый адрес: 628285, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Урай, улица Пионеров, дом 4
Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2026 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО – Жевлаков Т.В. Начальник ООТиПП – Нефедова А.В.
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | тел. 8 (34676) 3-22-25 E-mail: ute.97@mail.ru
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Директор Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Каров Матвей Игоревич
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | телефон: 8 (3467) 36-01-40 доб. 2006 E-mail: SulimaMN@admhmao.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Урай
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Юридический и почтовый адрес: 628285, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Урай, микрорайон 2, дом 60
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Глава города Урай Закирзянов Тимур Раисович
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | Начальник МКУ «УЖКХ г.Урай» Лаушкин Олег Александрович тел. +7 (34676) 2-33-84 (доб. 371) E-mail: mdez@inbox.ru

## форма 2
II. Инвестиционная программа АО "Урайтеплоэнергия" в сфере теплоснабжения г. Урай на 2017-2026 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [14 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2017 году | Финансирование, в т.ч. по годам | [9 empty] | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 3 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Котельная/Тепловая сеть |  |  | Для сетей - способ прокладки, материал | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Котельная/Тепловая сеть |  |  | Для сетей - способ прокладки, материал | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе: | [17 empty] | в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
[5 empty] | Установленная мощность Гкал/ч-/Условный диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл.энергии кВт/ч/Гкал /Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км |  |  | Установленная мощность Гкал/ч-/Условный диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл.энергии кВт/ч/Гкал /Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | [5 empty] | ПИР | СМР |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1 | Строительство магистральной теплотрассы Ø530 мм с применением тепловой изоляции ППУ | 86:14:0101004:6221 | тепловая сеть | г. Урай от ТКН-2А (напротив гост. Меридиан) до ТК по ул. Северная | - | - | - | - | - | 500 | 1200 | 0.54 | подземная безканальная | - | 2017 | 2017 | 17600 | - | 17600 | - | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12320 | - | - | - | - | - | - | - | 5280 | - | -
1: Всего по группе 2; 10.1: 17600; 10.2: 0; 10.3: 17600; 10.4: -; 2017 10.5: 17600; 2018 10.6: 0; 2019 10.7: 0; 2020 10.8: 0; 2021 10.9: 0; 2022 10.10: 0; 2023 10.11: 0; 2024 10.12: 0; 2025 10.13: 0; 2026 10.14: 0; 2026 10.15: -; 2026 11.1: 12320; 2026 11.2: -; 2026 11.3: -; 2026 11.4: - | - | - | - | - | 5280 | - | -
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2 | 86:14:0101009:76 | тепловая сеть | г. Урай от ТК-2/3-6а возле жилого дома 2-51 до угла поворота ужилого дома 2-76 | 150.2 | 46.107 | 0.84 | подземная безканальная, минвата | - | 150.2 | 46.107 | 0.773 | подземная безканальная, ППУ | - | 2017 | 2017 | 5200 | - | 5200 | - | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3640 | - | - | - | - | - | - | - | 1560 | - | -
3.1.2 | Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков | 86:14:0000000:2414 | тепловая сеть | г. Урай от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков | 250.3 | 180.31 | 2.4 | подземная безканальная, минвата | - | 300 | 310 | 2.66 | подземная безканальная, ППУ | - | 2018 | 2019 | 38595 | - | 38595 | - | 0 | 18385 | 20210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27068.5 | - | - | - | - | - | - | - | 11526.5 | - | -
3.1.3 | Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около жилого дома Д-43) | 86:14:0000000:2455 | тепловая сеть | г. Урай от ТКН-7 около ДК "Нефтяник" до ТКН-15 около жилого дома Д-43 | 300 | 310 | 2.3 | подземная безканальная, минвата | - | 300 | 310 | 1.68 | подземная безканальная, ППУ | - | 2019 | 2020 | 27500 | - | 27500 | - | 0 | 0 | 6013 | 21487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22031 | - | - | - | - | - | - | - | 5469 | - | -
3.1.4 | Реконструкция наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 от ТК-28 (около Стоматологии) до ТК28/2 (около Западный-12), Ø325 от ТК28/2 (около Западный-12) до ТКН-6 (около Центра красоты и здоровья) | 86:14:0001009:0382 | тепловая сеть | г. Урай участок Ø325 мм от ТК-28/1 около жилого дома Западный-16 , до ТКН-6 около Центра красоты и здоровья | 500.3 | 1200.31 | 1.7 | подземная безканальная, минвата | - | 500.3 | 1200.31 | 1.45 | подземная безканальная, ППУ | - | 2021 | 2022 | 24599.6 | - | 24599.6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18385 | 6214.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24599.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -
3.1.5 | Реконструкция магистральной сети теплосети от кот. Нефтяник до вахты 80 (участок от котельной "Нефтяник" до ТК-10/1) |  | тепловая сеть | г. Урай от котельной "Нефтяник" до ТК-10/1 | 400 | 660 | 1.79 | подземная безканальная, минвата | - | 400 | 660 | 1.51 | подземная безканальная, ППУ | - | 2022 | 2024 | 46400 | - | 46400 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11510 | 18385 | 16505 | 0 | 0 | - | 46400 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Реконструкция горелок на паровых котлах ДКВР-10/13 на котельной "Промбаза" | 86:14:0102001:81 | котельная | г. Урай котельная Промбаза, Проезд 4, Подъезд 3/1 | 13 | 79 | 44.08 | - | 1.3 | 9.5 | 79 | 44.08 | - | 1.3 | 2017 | 2017 | 5000 | - | 5000 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | -
3.2.2 | Модернизация деаэратора 2-3 оч. на котельной "Промбаза" | 86:14:0102001:81 | котельная | г. Урай котельная Промбаза, Проезд 4, Подъезд 3/1 | 120 | - | 44.08 | - | 52.242 | 120 | - | 44.08 | - | 52.242 | 2019 | 2019 | 404 | - | 404 | - | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 404 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -
3.2.3 | Замена котлов ДЕ-25/14 на котельной «Нефтяник» | 86:14:0101007:577 | котельная | г. Урай котельная Нефтяник, ул.Нефтяников, 2А | 83.52 | 91 | 35.83 | - | 21.058 | 54.32 | 94 | 32 | - | 21.058 | 2024 | 2026 | 86897 | - | 86897 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18483 | 36331 | 32083 | - | 84797 | - | - | - | - | - | - | 2100 | 0 | - | -
1: Всего по группе 3; 10.1: 234595.6; 10.3: 234595.6; 2017 10.5: 10200; 2018 10.6: 18385; 2019 10.7: 26627; 2020 10.8: 21487; 2021 10.9: 18385; 2022 10.10: 17724.6; 2023 10.11: 18385; 2024 10.12: 34988; 2025 10.13: 36331; 2026 10.14: 32083; 2026 11.1: 212440.1; 2026 11.2: -; 2026 11.3: -; 2026 11.4: - | - | - | - | 2100 | 20055.5 | - | -
1: ИТОГО по программе; 10.1: 252195.6; 10.3: 252195.6; 2017 10.5: 27800; 2018 10.6: 18385; 2019 10.7: 26627; 2020 10.8: 21487; 2021 10.9: 18385; 2022 10.10: 17724.6; 2023 10.11: 18385; 2024 10.12: 34988; 2025 10.13: 36331; 2026 10.14: 32083; 2026 11.1: 224760.1; 2026 11.2: -; 2026 11.3: -; 2026 11.4: - | - | - | - | 2100 | 25335.5 | - | -

## форма 3
III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия" в сфере теплоснабжения г. Урай на 2017-2026 годы
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значение, 2016 | Плановые значения
|  |  |  | Утверждаемый период 2027 | в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии на 1 Гкал | кВтч/Гкал | 36.15 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
2 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 165.06 | 162.36 | 162.36 | 162.36 | 162.36 | 162.36 | 162.36 | 162.36 | 162.36 | 162.36 | 162.36 | 162.36
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 3.574 | в т.ч. по годам реализации 2017: 0.86; в т.ч. по годам реализации 2018: 1.263; в т.ч. по годам реализации 2019: 5.897; в т.ч. по годам реализации 2024: 3.574
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % всего | 45.14 | 49.15 | 50.6 | 43.9 | 38.43 | 32.94 | 27.46 | 48.24 | 53.65 | 46.59 | 43.61 | 42.53
|  | % сетей | 39.88 | 56.87 | 40.87 | 35.46 | 31.04 | 26.61 | 22.36 | 37.1 | 44.18 | 37.46 | 43.93 | 50.4
|  | % котельного оборудования | 67.81 | 39.28 | 68.62 | 68.76 | 68.9 | 69.04 | 69.17 | 77.8 | 78.78 | 79.77 | 42.99 | 32.45
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 57103.6 | 52840 | 58870 | 52810 | 52810 | 51830 | 47940 | 48220 | 49380 | 48761 | 53822 | 52840
|  | % от отпуска тепловой энергии в сеть | 17 | 14.59 | 17.02 | 15.54 | 15.54 | 15.3 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 14.82 | 14.82 | 14.59
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 292586 | 175182 | 277957 | 264059 | 250856 | 238313 | 226397 | 215078 | 204324 | 194108 | 184402 | 175182
|  | куб. м. для пара | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2017 to в т.ч. по годам реализации 2026
7 | Объем выбросов парниковых газов при производстве | тонн/тыс. Гкал | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2017 to в т.ч. по годам реализации 2026

## форма 4
IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Урайтеплоэнергия" г. Урай на 2017-2026 годы
N п/п | Наименование мероприятий | Показатели надежности | [8 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [5 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | [11 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
|  | 2016 | Плановые значения |  |  |  |  | 2016 | Плановые значения |  | 2016 | Плановые значения |  | 2016 | Плановые значения | [10 empty] | 2016 | Плановые значения
|  |  | 2017 | 2018 | 2019-2020 | 2021-2026 | 2027 |  | 2017-2026 | 2027 |  | 2017-2026 | 2027 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Строительство магистральной теплотрассы Ø530 мм с применением тепловой изоляции ППУ | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2 | Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3 | Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4 | Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около ж.д. Д-43) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5 | Реконструкция наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 от ТК-28 (около Стоматологии) до ТК28/2 (около Западный-12), Ø325 от ТК28/2 (около Западный-12) до ТКН-6 (около Центра красоты и здоровья) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6 | Реконструкция магистральной сети теплосети от кот. Нефтяник до вахты 80 (участок от котельной "Нефтяник" до ТК-10/1) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7 | Реконструкция горелок на паровых котлах ДКВР-10/13 на котельной "Промбаза" | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 165.06 | 162.36 | 162.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Модернизация деаэратора 2-3 оч. на котельной "Промбаза" | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Замена котлов ДЕ-25/14 в количестве 4 шт. на котельной «Нефтяник» | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 165.06 | 162.36 | 162.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого по предприятию |  | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 165.06 | 162.36 | 162.36 | 3.65 | 3.65 | 3.28 | 3.28 | 3.21 | 1.34 | 1.35 | 1.38 | 1.36 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 57104 | 58870 | 52810 | 52810 | 51830 | 47940 | 48220 | 49380 | 48761 | 53822 | 52840 | 52840

## форма 5
V. Финансовый план АО "Урайтеплоэнергия" в сфере теплоснабжения г. Урай на 2017-2026 годы
№ п/п |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | [10 empty] | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
|  | Всего | по годам реализации
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Собственные средства | 224760.6 | 19460 | 12869.5 | 20616.5 | 16018 | 18385 | 17724.6 | 18385 | 32888 | 36331 | 32083 | 2.1.1., 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3
1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 224760.6 | 19460 | 12869.5 | 20616.5 | 16018 | 18385 | 17724.6 | 18385 | 32888 | 36331 | 32083 | 2.1.1., 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3
1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 3.2.3.
3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 25335 | 8340 | 5515.5 | 6010.5 | 5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1., 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1
3.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | займы организаций | 25335 | 8340 | 5515.5 | 6010.5 | 5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1., 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1
3.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## форма 6.1 2017
VI. Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия" в сфере теплоснабжения г. Урай на 2017-2026 годы за 2017 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [11 empty] | Примечание
|  | план | факт | план | факт | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план | факт
[6 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1 | Строительство магистральной теплотрассы Ø530 мм с применением тепловой изоляции ППУ. | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 500 | 1200 | 0.54 | подземная безканальная | - | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: Всего по группе 2; 8.1: 17600; 8.2: 0; 8.3: 0; 8.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2. | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 150.2 | 46.107 | 0.773 | подземная безканальная | - | 5200 | 1803.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396.18 | 0 | 0 | 5200
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Реконструкция горелок на паровых котлах ДКВР-10/13 на котельной "Промбаза" | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 2.6 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: Всего по группе 3; 8.1: 10200; 8.2: 1803.82; 8.3: 0; 8.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396.18 | 0 | 0 | 5200
1: ИТОГО по программе; 8.1: 27800; 8.2: 1803.82; 8.3: 0; 8.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396.18 | 0 | 0 | 5200

## форма 6.2 2017
VI. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за 2017 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Строительство магистральной теплотрассы Ø530 мм с применением тепловой изоляции ППУ. | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 162.36 | 0 | 3.65 | 0 | 58870 | 0
2 | Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2. | 0.3 | 0.56 | 0 | 0 | 162.36 | 165.54 | 3.65 | 3.36 | 58870 | 54126
3 | Реконструкция горелок на паровых котлах ДКВР-10/13 на котельной "Промбаза" | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 162.36 | 0 | 3.65 | 0 | 58870 | 0
Итого по предприятию |  | 0.6 | 0.56 | 0 | 0 | 162.36 | 165.54 | 3.65 | 3.36 | 58870 | 54126

## форма 6.1 2018
VI. Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия" в сфере теплоснабжения г. Урай на 2017-2026 годы за 2018 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [11 empty] | Примечание
|  | план | факт | план | факт | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план | факт
[6 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1 | Строительство магистральной теплотрассы Ø530 мм с применением тепловой изоляции ППУ. | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 500 | 1200 | 0.468 | подземная безканальная | - | 0 | 6269.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7563.9831 | 0 | 0 | 13833.19
1: Всего по группе 2; 8.1: 0; 8.2: 6269.2069; 8.3: 0; 8.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7563.9831 | 0 | 0 | 13833.19
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.2 | Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 300 | 310 | 0.39 | подземная безканальная | - | 18385 | 6015.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5593 | 0 | 0 | 6133.73
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Реконструкция горелок на паровых котлах ДКВР-10/13 на котельной "Промбаза" | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 2.6 | 0 | 899.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.49
1: Всего по группе 3; 8.1: 18385; 8.2: 6914.6607; 8.3: 0; 8.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5593 | 0 | 0 | 7033.22
1: ИТОГО по программе; 8.1: 18385; 8.2: 13183.8676; 8.3: 0; 8.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7682.5424 | 0 | 0 | 20866.41

## форма 6.2 2018
VI. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за 2018 год
N п/п | Наименование мероприятий | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Строительство магистральной теплотрассы Ø530 мм с применением тепловой изоляции ППУ. | 0.3 | 0.38 | 0 | 0 | 162.36 | 172.95 | 3.28 | 3.09 | 52810 | 49688.115
2 | Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков | 0.3 | 0.38 | 0 | 0 | 162.36 | 172.95 | 3.28 | 3.09 | 52810 | 49688.115
3 | Реконструкция горелок на паровых котлах ДКВР-10/13 на котельной "Промбаза" | 0.3 | 0.38 | 0 | 0 | 162.36 | 172.95 | 3.28 | 3.09 | 52810 | 49688.115
Итого по предприятию |  | 0.3 | 0.38 | 0 | 0 | 162.36 | 172.95 | 3.28 | 3.09 | 52870 | 49688.115

## форма 6.1 2019
VI. Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия" в сфере теплоснабжения г. Урай на 2017-2026 годы за 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [11 empty] | Примечание
|  | план | факт | план | факт | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план | факт
[6 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего:
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.2 | Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 300 | 310 | 2.55 | подземная безканальная | - | 20210 | 5294.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27166.61 | 0 | 0 | 32461.27
3.1.3 | Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около жилого дома Д-43) | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 300 | 310 | 0.15 | подземная безканальная | - | 6013 | 1159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689.18 | 0 | 0 | 3848.38
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.2 | Модернизация деаэратора 2-3 оч. на котельной "Промбаза" | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 120 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404
Всего по группе 3 | [10 empty] | 26627 | 6857.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29855.79 | 0 | 0 | 36713.65
ИТОГО по программе | [10 empty] | 26627 | 6857.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29855.79 | 0 | 0 | 36713.65

## форма 6.2 2019
VI. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за 2019 год
N п/п | Наименование мероприятий | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков | 0.3 | 0.68 | 0 | 0 | 162.36 | 172.96 | 3.28 | 1.35 | 52810 | 48175.42
2 | Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около жилого дома Д-43) | 0.3 | 0.68 | 0 | 0 | 162.36 | 172.96 | 3.28 | 1.35 | 52810 | 48175.42
3 | Модернизация деаэратора 2-3 оч. на котельной "Промбаза" | 0.3 | 0.68 | 0 | 0 | 162.36 | 172.96 | 3.28 | 1.35 | 52810 | 48175.42
Итого по предприятию |  | 0.3 | 0.68 | 0 | 0 | 162.36 | 172.96 | 3.28 | 3.09 | 52870 | 48175.42

## форма 6.1 2020
VI. Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия" в сфере теплоснабжения г. Урай на 2017-2026 годы за 2020 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [11 empty] | Примечание
|  | план | факт | план | факт | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план | факт
[6 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.3 | Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около жилого дома Д-43) | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 300 | 310 | 1.68 | подземная безканальная | - | 21487 | 4531.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19120.03 | 0 | 0 | 23651.62
1: Всего по группе 3; 8.1: 21487; 8.2: 4531.59; 8.3: 0; 8.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19120.03 | 0 | 0 | 23651.62
1: ИТОГО по программе; 8.1: 21487; 8.2: 4531.59; 8.3: 0; 8.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19120.03 | 0 | 0 | 23651.62

## форма 6.2 2020
VI. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за 2020 год
N п/п | Наименование мероприятий | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около жилого дома Д-43) | 0.3 | 0.62 | 0 | 0 | 162.36 | 168.69 | 1.45 | 1.14 | 51830 | 40724
Итого по предприятию |  | 0.3 | 0.62 | 0 | 0 | 162.36 | 168.69 | 1.45 | 1.14 | 51830 | 40724

## форма 6.1 2021
VI. Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия" в сфере теплоснабжения г. Урай на 2017-2026 годы за 2021 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [11 empty] | Примечание
|  | план | факт | план | факт | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план | факт
[6 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.4 | Реконструкция наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 от ТК-28 (около Стоматологии) до ТК28/2 (около Западный-12), Ø325 от ТК28/2 (около Западный-12) до ТКН-6 (около Центра красоты и здоровья). | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 500.3 | 1200.31 | 1.1 | подземная безканальная | - | 18385 | 18081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18081
1: Всего по группе 3; 8.1: 18385; 8.2: 18081; 8.3: 0; 8.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18081
1: ИТОГО по программе; 8.1: 18385; 8.2: 18081; 8.3: 0; 8.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18081

## форма 6.2 2021
VI. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за 2021 год
N п/п | Наименование мероприятий | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Реконструкция наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 от ТК-28 (около Стоматологии) до ТК28/2 (около Западный-12), Ø325 от ТК28/2 (около Западный-12) до ТКН-6 (около Центра красоты и здоровья). | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | х | х | х | х
Итого по предприятию |  | 0.2 | 0.61 | 0 | 0 | 162.36 | 175.46 | 1.34 | 1.3728 | 47940 | 45732.116

## форма 6.1 2022
VI. Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия" в сфере теплоснабжения г. Урай на 2017-2026 годы за 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [11 empty] | Примечание
|  | план | факт | план | факт | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план | факт
[6 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.4 | Реконструкция наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 от ТК-28 (около Стоматологии) до ТК28/2 (около Западный-12), Ø325 от ТК28/2 (около Западный-12) до ТКН-6 (около Центра красоты и здоровья). | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 500.3 | 1200.31 | 1.1 | подземная безканальная | - | 6214.6 | 6518.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6518.49
3.1.5 | Реконструкция магистральной сети теплосети от кот. Нефтяник до вахты 80 (участок от котельной "Нефтяник" до ТК-10/1) | 2022 | 2022 | 2024 |  | 400 | 660 | 300 | подземная безканальная | - | 11510 | 7951.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7951.43
1: Всего по группе 3; 8.1: 17724.6; 8.2: 14469.92; 8.3: 0; 8.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14469.92
1: ИТОГО по программе; 8.1: 17724.6; 8.2: 14469.92; 8.3: 0; 8.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14469.92

## форма 6.2 2022
VI. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за 2022 год
N п/п | Наименование мероприятий | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Реконструкция наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 от ТК-28 (около Стоматологии) до ТК28/2 (около Западный-12), Ø325 от ТК28/2 (около Западный-12) до ТКН-6 (около Центра красоты и здоровья). | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | х | х | х | х
2 | Реконструкция магистральной сети теплосети от кот. Нефтяник до вахты 80 (участок от котельной "Нефтяник" до ТК-10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | х | х | х | х
Итого по предприятию |  | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 162.36 | 165.67 | 1.34 | 1.286 | 47940 | 42499.34
."